## Gráfico
Fases del proyecto | Actividad | Mes | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo
|  | Semana # | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Análisis de requisitos del software | Asignacion del proyecto a los estudiantes. | bar: Febrero 2
Investigacion hacerca del proyecto | bar: Febrero 3; Marzo 2 to Marzo 3
Documentación acerca de la empresa y sus procesos funcionales. | bar: Marzo 4
Entrevista con el cliente | bar: Marzo 2
Transcripción y consolidación de los resultados de la entrevista | bar: Marzo 3
Investigación extra con la empresa DataSoft | bar: Marzo 4
Análisis del material recolectado | bar: Abril 1
Diseño del sistema | Documentación de los requerimientos mediante el estándar IEEE 830 | bar: Marzo 4
Creacion de diseño | bar: Abril 2 to Abril 4
Diseñar las interfaces graficas | bar: Abril 2
Consolidar los casos de uso utilizando el estándar UML | bar: Abril 3
Consolidar el diccionario de datos | bar: Abril 3
codificación | Definicion de las variables | bar: Abril 1
Creacion diagrama de Base de datos de modelo relacional | bar: Abril 2
Diagrama la base de datos en un modelo relacional | bar: Abril 3
Documentación de los requerimientos mediante el estándar IEEE 830 | bar: Mayo 1
Construcción de articulo IEEE | bar: Mayo 2
Cierre del proyecto | Entregar un DVD con toda la información y el programa, e impreso el artículo. | bar: Mayo 4